Содержание

1.	Характеристика социально-экономической сферы Свердловской области	3

2.	Анализ системы профессионального образования Свердловской области агропромышленного профиля	4

3.	Обоснование соответствия Концепции развития Ресурсного центра федеральным целевым программам, приоритетным задачам стратегии социально-экономического развития Свердловской области	7

4.	Предложения по целям и задачам развития Ресурсного центра развития профессионального образования Свердловской области агропромышленного и лесотехнического профиля	8

5.	Анализ исходного состояния	8

6.	Реализация проекта	10

7.	Ожидаемые результаты	15

Приложение 1	16

Приложение 2	28

Приложение 3	31

Характеристика социально-экономической сферы Свердловской области

В последнее время, в связи со структурными преобразованиями в экономике, обострилась проблема несоответствия имеющихся профессий (специальностей) и уровней квалификации соискателей рабочих мест требованиям работодателей, а также дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда.

Существует противоречие между потребностями рынка труда в рабочих и специалистах определенных видов деятельности и перепроизводством рабочих и специалистов, в которых экономика региона уже удовлетворила спрос. Снижение объемов производства и услуг, изменение структуры спроса на профессии и специальности на фоне экономического кризиса привели к рассогласованию рынка труда и рынка образовательных услуг. Образовательные учреждения недостаточно реагируют на изменяющиеся потребности рынка труда, обостряется несоответствие между качеством вновь подготовленной рабочей силы и требованиями работодателей.

Диспропорция между структурой и объемами подготовки специалистов и профессионально-квалификационной структурой спроса на рабочую силу является одним из существенных факторов, создающих количественные и качественные параметры дисбаланса.

Необходимо прогнозирование развития территориальной экономики, определение потребности в кадрах на основе маркетинговых исследований с учетом демографической ситуации территории, требований работодателей, реального положения в сфере занятости и на рынках труда (Приложение 1).

Свердловская область характеризуется выраженным индустриальным характером экономического развития с высоким уровнем плотности городского населения. В сельской местности Свердловской области проживает 692,4 тыс. человек, или 16,1 процента к общей численности населения.

На территории Свердловской области общее количество населенных пунктов составляет 1922, в том числе городских населенных пунктов – 73, сельских населенных пунктов – 1849. Площадь земель, отнесенных к категории земель населенных пунктов, составляет 677,7 тыс. гектаров, в том числе городских населенных пунктов – 364,7 тыс. гектаров, сельских населенных пунктов – 313 тыс. гектаров.

Сельские территории обладают мощным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, который при более полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, высокий уровень и качество жизни сельского населения.

На территории Свердловской области сельскохозяйственную деятельность осуществляют около 350 сельскохозяйственных предприятий и организаций, 770 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 306 тыс. граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Более 400 организаций и индивидуальных предпринимателей занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции и производством пищевых продуктов.

Сельскохозяйственные товаропроизводители специализируются на производстве молока, мяса, яйца, картофеля, овощей и фуражного зерна. Предприятиями, производящими пищевые продукты, выпускается весь ассортимент продукции, представленной на рынке Свердловской области. Это мясная, молочная, масложировая, мукомольно-крупяная, хлебопекарная, кондитерская, макаронная, спирто-алкогольная, пивобезалкогольная, рыбная продукция. По многим видам продукции потребительские предпочтения населения региона отданы местной продукции благодаря высоким качественным характеристикам и доступным ценам.

В области имеются объективные условия для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и более полного обеспечения населения продуктами питания первой необходимости: развитая социальная инфраструктура, многоукладность сельскохозяйственного производства, наличие сети перерабатывающих центров, развитой системы транспортных коммуникаций, значительный образовательный, научный и ресурсный потенциал, что позволяет использовать современные достижения в области агротехнологий.

Устойчивость развития агропромышленного комплекса Свердловской области зависит от решения ряда проблем, важными из которых являются:

- недостаточный уровень инвестиционной и инновационной активности в агропромышленном комплексе, высокая степень физического и морального износа основных фондов;

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем жизни и социальной непривлекательностью сельских населенных пунктов.

В связи с этим подходы к моделированию инновационного аграрного образования в Свердловской области должны основываться на том, что создаваемая образовательная система в первую очередь должна ориентироваться на потребителей образовательных услуг, быть гибкой и полностью отвечать идее непрерывного образования. Она должна стать открытой для общества и иметь с ним такую обратную связь, которая бы обеспечивала заинтересованное участие представителей общественных организаций и работодателей в формировании образовательного заказа и контроле качества образования.

В условиях модернизации агропроизводства и инновационного развития базовых отраслей агропромышленного комплекса возникает необходимость модернизации системы профессионального образования агропромышленного профиля.

Анализ системы профессионального образования Свердловской области агропромышленного профиля

Система профессионального образования агропромышленного и лесотехнического профиля Свердловской области представлена 25 образовательными учреждениями (по данным на 1 января 2013 года), подведомственными Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Приложение 2).

Из них учреждений НПО - 6, СПО – 19. При этом программы аграрного профиля реализуют  22 учреждения (3 техникума реализуют программы лесотехнического профиля).

В 2011 году 5 образовательных учреждений начального профессионального образования получили статус  учреждений среднего профессионального образования:

1.	ГБОУ СПО СО «Белоярский многопрофильный техникум»;

2.	ГБОУ СПО СО «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум»;

3.	ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»;

4.	ГБОУ СПО СО «Сергинский многопрофильный техникум», филиал «Михайловский»;

5.	ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум жилищно-коммунального и городского хозяйства».

При этом образовательные учреждения, став техникумами, не отказались от программ начального профессионального образования. Таким образом, основой подготовки кадров в этих учебных заведениях является принцип непрерывности образования: от ступени начального профессионального образования (а в некоторых и допрофессионального образования на основе взаимодействия с образовательными учреждениями общего образования) к ступени среднего профессионального образования.

В последнее время происходит укрупнение некоторых образовательных учреждений путем присоединения филиалов. На сегодняшний день 7 образовательных учреждений, реализующих программы агропромышленного и лесотехнического профиля,  имеют филиалы:

•	ГБОУ СПО СО «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум»;

•	ГБОУ СПО СО «Высокогорский многопрофильный техникум»;

•	ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»;

•	ГБОУ СПО СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум»;

•	ГБОУ СПО СО «Первоуральский политехникум»;

•	ГБОУ СПО СО «Сухоложский многопрофильный техникум»;

•	ГБОУ СПО СО «Сергинский многопрофильный техникум».

В процессе объединения находятся ГБОУ СПО СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум» и ГБОУ НПО СО «Байкаловское профессиональное училище», а также ГБОУ СПО СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» и ГБОУ СПО СО «Тавдинский техникум механической обработки древесины».

В 2012 – 2013 учебном году учреждениями профессионального образования реализуются 5 программ НПО, 8 программ СПО агропромышленного и лесотехнического профиля.

Наиболее распространенными являются образовательные программы НПО:

- 110800.02 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» (в 2012 – 2013 учебном году реализуется в 14 учебных заведениях),

- 110800.04 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» (в 2012 – 2013 учебном году реализуется в 7 учебных заведениях).

Среди программ СПО наиболее многочисленной является специальность 110809 «Механизация сельского хозяйства» (в 2012 – 2013 учебном году реализуется в 7 учебных заведениях).

Есть на рынке образовательных услуг агропромышленного и лесотехнического профиля и уникальные профессии и специальности, которые предлагаются абитуриентам только в одном образовательном учреждении. Это специальности

- «Агрономия» (ГБОУ СПО СО «Красноуфимский аграрный колледж»);

- «Зоотехния» (ГБОУ СПО СО «Ирбитский аграрный техникум»);

- «Кинология» (ГБОУ СПО СО «Ирбитский аграрный техникум»),

- «Мастер по лесному хозяйству» (ГБОУ СПО СО «Высокогорский многопрофильный техникум»),

- «Технология деревообработки» (ГБОУ СПО СО «Тавдинский техникум механической обработки древесины»).

К сожалению, ряд образовательных учреждений прекратили подготовку кадров по востребованным профессиям сельскохозяйственного производства или не осуществили набор в 2012-2013 учебном году. Причина отказа от программ агропромышленной направленности в большинстве случаев заключается в проблеме набора абитуриентов:  профессии не пользуются популярностью у школьников и их родителей, хотя востребованы на рынке труда.

Набор 2012 – 2013 учебного года (по данным на 1 сентября) по программам агропромышленного и лесотехнического профиля составляет

по программам НПО – 375 человек:

110800.01 «Мастер сельскохозяйственного производства» - 73

110800.02 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» - 196

110800.04 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» - 106

по программам СПО – 446:

110809 «Механизация сельского хозяйства» - 210

111701 «Кинология» - 15

111801 «Ветеринария» - 68

250109 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» - 80

250401 «Технология деревообработки» - 50

260101 «Технология хранения и переработки зерна» - 23

Количество обучающихся по программам агропромышленного и лесотехнического профиля составляет 1552 человека, из них

по программам НПО – 997 человек:

110800.01 «Мастер сельскохозяйственного производства» - 123

110800.02 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» - 406

110800.04 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» - 422

111801.01. «Младший ветеринарный фельдшер» - 23

250101.01 «Мастер по лесному хозяйству» - 23

по программам СПО – 555 человек:

110809 «Механизация сельского хозяйства» - 262

111101 «Зоотехния» - 20

111701 «Кинология» - 15

111801 «Ветеринария» - 68

250109 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» - 107

250401 «Технология деревообработки» - 60

260101 «Технология хранения и переработки зерна» - 23

В образовательных учреждениях агропромышленного профиля достаточно благополучная ситуация с кадровым обеспечением. 90% работающих составляют педагоги в возрасте от 25 до 60 лет, из них 43% - педагоги от 25 до 45 лет, 47% - от 45 до 60 лет. Группа педагогов младше 25 лет составляет только 4%, что явно недостаточно для естественной ротации кадров, поэтому  необходимо предусмотреть меры социальной поддержки  молодых педагогов, осуществляющих подготовку кадров для агропромышленной отрасли. В целом кадровый состав образовательных учреждений сельскохозяйственной направленности способен решать проблемы модернизации профессионального образования.

Одной из самых больших проблем учреждений агропромышленного профиля является морально и физически устаревшая материальная база. Износ оборудования составляет 70-80%. В то же время  многие предприятия агропромышленного комплекса оснащаются современным оборудованием. Самостоятельно образовательные учреждения не могут обновить свой машинно-тракторный парк в связи высокой стоимостью сельскохозяйственного оборудования На модернизацию материально-технической базы в соответствии с ФГОС по запросам учреждений агропромышленного профиля необходимо 57 млн.руб. Частично выход из положения учреждения находят в тесной связи с работодателями: обучение происходит, как правило, на их базе (прохождение производственной практики, организация стажировок).

Назрела необходимость изменить ситуацию на рынке образовательных услуг по обеспечению квалифицированными кадрами предприятий агропромышленного комплекса и сельских территорий.

Изменить ситуацию в подготовке кадров для агропромышленного профиля невозможно за счет усилий только сферы образования, без скоординированных действий всех заинтересованных сторон: учреждения образования, предприятия, органы управления образования, органы власти, другие ведомства. Главная задача – обеспечить обучение выпускников сельских школ профессиям агропромышленной направленности и закрепление квалифицированных кадров на селе.

Такая задача требует нового подхода к проблеме подготовки кадров.

Обоснование соответствия Концепции развития Ресурсного центра федеральным целевым программам, приоритетным задачам стратегии социально-экономического развития Свердловской области

Концепция развития Ресурсного центра развития профессионального образования агропромышленного и лесотехнического профиля учитывает принятые к реализации программные стратегические документы, определяющие приоритеты социально-экономического развития страны и региона.

В основу Концепции положено развитие системы непрерывного аграрного образования Свердловской области на основе создания территориальных образовательно-профессиональных кластеров.

Концепция разработана на базе нормативных правовых документов федерального и регионального уровней, регламентирующих развитие образования, обозначающих цели и задачи модернизации профессионального образования для приведения качества образования в соответствии с требованиями экономики и рынка труда:

Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 61 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 – 2015 годы»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Областной закон от 15.06.2011 г. № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011 – 2015 годы»;

Постановление правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873-ПП (в ред. От 29.12.2010 г. № 1910-ПП) «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года»;

Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП (в ред. от 03.08.2011 г. № 1019-ПП) «Об утверждении Областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011 – 2015 годы»;

Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 03.07.2012 г. № 436-и «Об открытии в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего профессионального образования Свердловской области  ресурсных центров развития профессионального образовании как структурных подразделений  учреждений»;

Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 24.05.2012 г. № 321-и  «Об открытии территориальных ресурсных центров агропромышленного профиля на базе государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области».

Разработка и апробация методического обеспечения внедрения современных механизмов частно-государственного партнерства (ЧГП) в профессиональном образовании, включая предложения по нормативному правовому обеспечению их внедрения /ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации». – Москва, 2010.

Устав ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум».

А также, учитывая специфику образовательного учреждения, в Концепции находят отражение основные задачи государственной политики в сфере развития агропромышленного комплекса и сельских территорий.

Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации  на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2010г. № 2136-р) определена государственная политика в области устойчивого развития сельских территорий, включающая в себя систему правовых, финансово-экономических и организационных мер, направленных на повышение эффективности сельской экономики, уровня и качества жизни сельского населения, а также рациональное использование и воспроизводство природно-ресурсного потенциала сельских территорий.

Основными целями областной целевой программы  «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня») на 2012-2015 годы» (Постановление Правительства Свердловской области от 27.10.2011г.  № 1453-ПП), являются:

- обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Свердловской области;

- улучшение демографической ситуации в сельской местности;

- устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения.

Предложения по целям и задачам развития Ресурсного центра развития профессионального образования Свердловской области агропромышленного и лесотехнического профиля

Цель: Создание условий для модернизации системы аграрного образования Свердловской области на основе

-	совершенствования механизмов сетевого взаимодействия учреждений общего и профессионального образования,

-	формирования и развития территориальных образовательно-профессиональных кластеров.

Задачи:

- Создание информационно-методических условий для развития содержания профессионального образования аграрной направленности.

- Создание условий для обеспечения эффективного осуществления образовательного и управленческого процессов в образовательных учреждениях профиля

- Систематизация организации и ведения маркетинговых исследований.

- Создание условий для реализации модели территориальных образовательно-профессиональных кластеров, направленной на комплексное решение проблем развития АПК и сельских территорий.

- Формирование отлаженной системы обоснованной и социально-ответственной ориентации выпускников сельских школ на профессиональную деятельность в АПК.

- Развитие инновационной и имиджевой деятельности ресурсного центра.

- Развитие механизмов сетевого взаимодействия учреждений общего и профессионального образования.

- Развитие межрегионального взаимодействия педагогических систем, выстраивание международных связей с целью развития системы аграрного образования.

- Системное обновление комплексного ресурсного обеспечения, направленного на концентрацию образовательных ресурсов с одновременным обеспечением их коллективного использования; целенаправленное, комплексное привлечение и оптимизация использования ресурсов учреждениями общего и профессионального образования Свердловской области.

Анализ исходного состояния

Ресурсный центр развития профессионального образования агропромышленного и лесотехнического профиля функционирует на базе Каменск-Уральского агропромышленного техникума с 2006 года, координирует деятельность 25 учреждений Свердловской области профессионального образования аграрной и лесотехнической направленности (Приложение 3).

Деятельность Ресурсного центра направлена на

-  создание единого информационного поля  профессионального образования Свердловской области агропромышленного и лесотехнического профиля;

-  организацию маркетинговых исследований рынка труда и рынка образовательных услуг;

-  организацию процесса развития содержания профессионального образования на основе Федерального Государственного Образовательного стандарта (ФГОС) по профессиям агропромышленного и лесотехнического  профиля;

-  научно-методическое сопровождение введения Федеральных Государственных Образовательных стандартов начального и среднего профессионального образования (ФГОС НПО и СПО);

-  апробирование моделей, технологий и инструментария экспертизы качества образования при подготовке специалистов для агропромышленного комплекса и сельских территорий;

-  создание организационных и информационных условий взаимодействия учреждений профессионального образования с объединениями (союзами, ассоциациями) работодателей в сфере сельского хозяйства для обеспечения качественной подготовки специалистов;

- организацию повышения уровня профессиональной квалификации  педагогических работников образовательных учреждений агропромышленной и лесотехнической направленности.

С 2011 года в условиях модернизации агропроизводства и инновационного развития базовых отраслей агропромышленного комплекса  перед Ресурсным центром поставлена глобальная цель: модернизация системы профессионального образования Свердловской области агропромышленного профиля.

Модернизация системы аграрного профессионального образования Свердловской области неразрывно связана с созданием мощной многоуровневой структуры образовательно-профессиональных кластеров агропромышленного профиля, способствующих комплексному сбалансированному решению областных задач повышения качества профессионального аграрного образования, соответствующего инновационному развитию базовых отраслей агропромышленного комплекса и способствующего устойчивому развитию сельских территорий.

Частично эта идея уже нашла свое отражение в реализации муниципальных программ развития непрерывного аграрного образования в пяти территориях региона: в Алапаевском, Ирбитском, Каменском, Красноуфимском, Артинском районах. Координируют реализацию этих программ созданные в мае 2012 года в административно-управленческих округах области Территориальные ресурсные центры агропромышленного профиля, с которыми областной Ресурсный центр на базе Каменск-Уральского агропромышленного техникума и выстраивает работу в режиме сетевого взаимодействия.

Начиная с прошлого года в указанных территориях и в масштабе всей Свердловской области началась работа по поиску и моделированию форм взаимодействия системы образования (как общего так и профессионального) и хозяйствующих субъектов территории в направлении взаимовыгодного партнерства по достижению общих целей.

Таким образом, совместными усилиями были сформированы образовательно-профессиональные кластеры.

Однако, несмотря на достаточно эффективную реализацию кластерного подхода, реально существующее положение дел с кадровым обеспечением АПК территории объективно свидетельствует о недостаточности приложенных всеми субъектами профессионально-образовательного кластера усилий для решения имеющихся на рынке аграрного труда проблем.

В связи с этим, в настоящее время обсуждается возможность расширения сферы влияния сформировавшихся образовательно-профессиональных кластеров. Целью их функционирования сегодня должно являться определение ключевых проблем развития сельских территорий, т.е. выработка целостной стратегии и эффективных механизмов, позволивших бы:

- уйти от узкого аграрного подхода к развитию экономики села, когда годами практически все усилия сосредотачивалось только на развитии самого сельского хозяйства;

- обеспечить сбалансированное решение задач по устойчивому развитию, как сельской экономики, так и сельского социума в рамках реализации областной целевой программы «Развитие АПК и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня») на 2012-2015 годы», призванной скоординировать усилия абсолютно всех ведомств.

Такой образовательно-профессиональный кластер должен представлять собой совокупность всех значимых субъектов экономики городского округа (а не только АПК), органов исполнительной власти и местного самоуправления, образовательных учреждений и общественности, частных лиц,  объединенных вокруг общего интеллектуального центра и ориентированных на решение задач комплексного социально-экономического развития и АПК и сельских населенных пунктов.

Именно с развитием территориальных образовательно-профессиональных кластеров и совершенствования механизмов сетевого взаимодействия всех субъектов кластера связывает свою дальнейшую деятельность Ресурсный центр развития профессионального образования Свердловской области агропромышленного и лесотехнического профиля.

Реализация проекта

| № пп | Мероприятия | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| - Создание информационно-методических условий для развития содержания профессионального образования аграрной направленности. |  |  |  |
| 1. 1. | - Развитие кадровых ресурсов образовательных учреждений СО агропромышленного и лесотехнического профиля через проведение семинаров, конференций, курсов повышения квалификаций, стажировок по актуальным вопросам развития профессионального образования. - Методическое сопровождение педагогов образовательных учреждений области по вопросам развития содержания образования (по программам агропромышленного и лесотехнического профиля). - Организация и сопровождение аттестационных процессов педагогических работников учреждений профессионального образования. - Мониторинг повышения квалификации педагогических работников учреждений агропромышленной и лесотехнической направленности. - Создание учебно-методического объединения педагогов профиля. | Руководитель РЦ, методист ТРЦ | Увеличение числа квалифицированных профессионально-педагогических кадров Система методического сопровождения педагогов. |
| 1.2. | - Сопровождение и координация разработки программ и учебно-методических комплектов по программам агропромышленного и лесотехнического профиля. - Организация выпуска и реализации информационных сборников, методических материалов. - Обеспечение педагогов и руководителей ОУ информационно-методическими материалами по актуальным проблемам. | Руководитель РЦ, методист ТРЦ, методисты РЦ | База программно-методического обеспечения профессий и специальностей. |
| 1.3. | Развитие олимпиадного движения по программам агропромышленного и лесотехнического профиля через - разработку нормативных оснований проведения олимпиад и конкурсов профессионального мастерства; - разработку комплекта методических материалов для проведения олимпиад и конкурсов профессионального мастерства; - создание организационных и информационных условий для проведения олимпиад и конкурсов профессионального мастерства; - расширение спектра профессий и специальностей для проведения олимпиад и конкурсов профессионального мастерства; - проведение олимпиад и конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся / студентов учреждений профессионального образования и среди учащихся общеобразовательных школ. | Руководитель РЦ, методист ТРЦ, методисты РЦ | Отлаженная система работы по организации и сопровождению олимпиад и конкурсов профессионального мастерства. Повышение престижа профессий и специальностей агропромышленного и лесотехнического профиля |
| - Создание условий для обеспечения эффективного осуществления образовательного и управленческого процессов в образовательных учреждениях профиля |  |  |  |
| 2.1. | - Создание и развитие системы мониторинга условий и результатов образовательного процесса. - Проведение экспертизы качества профессионального образования. | Руководитель РЦ | Система мониторинга качества профессионального образования |
| 2.2. | - Создание информационной электронной базы данных образовательных учреждений области | Методисты РЦ, методист ТРЦ | Информационная электронная база данных образовательных учреждений области |
| 2.3. | - Развитие электронной базы информационных образовательных ресурсов и обеспечение доступа сети учреждений к этим ресурсам | Методисты РЦ | Электронная база информационных образовательных ресурсов |
| - Систематизация организации и ведения маркетинговых исследований. |  |  |  |
| 3.1. | - Проведение маркетинговых исследований рынка труда и рынка образовательных услуг. - Выявление возможности открытия новых профессий и специальностей по переработке сельскохозяйственной продукции. - Составление рекомендаций по оптимальной профессионально-квалификационной структуре рынка образовательных услуг для формирования государственного задания | Методисты РЦ, методист ТРЦ | - Отлаженная система организации и проведения маркетинговых исследований. - Материалы результатов исследований, используемые для принятия управленческих решений |
| 3.2. | - Регулярные выявления требований работодателей к уровню подготовки квалифицированного рабочего и специалиста | Методисты РЦ, методист ТРЦ |  |
| 3.3. | - Создание системы прогнозирования потребностей в кадрах в условиях развивающейся отрасли | Методисты РЦ, методист ТРЦ | Система прогнозирования потребностей в кадрах в условиях развивающейся отрасли |
| - Создание условий для реализации модели территориальных образовательно-профессиональных кластеров, направленной на комплексное решение проблем развития АПК и сельских территорий. |  |  |  |
| 4.1. | - Организация комплексного взаимодействия образовательных учреждений, работодателей, территориальных органов исполнительной власти через создание и развитие на территории СО территориальных образовательно-профессиональных кластеров агропромышленной и лесотехнической направленности | Руководитель РЦ, методист ТРЦ | Функционирование территориальных образовательно-профессиональных кластеров как механизмов, направленных на комплексное решение проблем развития АПК и сельских территорий |
| 4.2. | - Создание системы государственно-общественного характера управления процессами подготовки кадров для отрасли через - инициирование создания территориальных Координационных советов по вопросам подготовки кадров для АПК и развития сельских территорий; - создание Отраслевого совета по вопросам качества подготовки кадров для агропромышленного комплекса | Руководитель техникума, руководитель РЦ, методист ТРЦ |  |
| 4.3 | - Координация разработки и реализации территориальных программ непрерывного аграрного образования, программ взаимодействия с социальными партнерами и др. - Вовлечение в программы непрерывного аграрного образования различные территории Свердловской области. Проведение мероприятий по обмену опытом в рамках внедрения модели территориального образовательно-профессионального кластера. | Руководитель РЦ, методист ТРЦ |  |
| - Формирование отлаженной системы обоснованной и социально-ответственной ориентации выпускников сельских школ на профессиональную деятельность в АПК. |  |  |  |
| 5.1. | - Формирование предложений по взаимодействию с образовательными учреждениями в рамках ведения профориентационной работы. - Организация деятельности ТРЦ и ЛТО по взаимодействию с образовательными учреждениями в рамках ведения профориентационной работы - Разработка и проведение мероприятий, направленных на пропаганду (рекламу) сельскохозяйственных профессий | Заместитель директора по ВР Руководитель РЦ, методист ТРЦ, методисты РЦ | Отлаженная система профессионального ориентирования школьников на совершение осознанного выбора профессии. |
| 5.2. | - Организация разработки комплекта информационно-методического обеспечения ведения профориентационной работы (в помощь педагогам): система классных часов и родительских собраний, методические рекомендации, памятки, справочники. - Разработка комплекта наглядных материалов для ведения профориентационной работы (презентации, видеоролики, буклеты, публикации). | Заместитель директора по ВР Руководитель РЦ, методист ТРЦ, методисты РЦ | Комплект информационно-методического обеспечения ведения профориентационной работы |
| 5.3. | - Взаимодействие со СМИ по вопросам профориентации и оказания образовательных услуг учреждениями профессионального образования агропромышленного и лесотехнического профиля | Руководитель РЦ, методист ТРЦ, методисты РЦ | Отлаженная система взаимодействия со СМИ по вопросам профориентации и оказания образовательных услуг |
| - Развитие инновационной и имиджевой деятельности ресурсного центра. |  |  |  |
| 6.1. | - Разработка инновационных проектов. - Участие в конкурсах и проектах на получение гранта. - Инициирование и участие в инновационной деятельности, реализации проектов, программ, имеющих значение для областной системы образования, ведение экспериментальной работы, обеспечение проведения и (или) участие в областных мероприятиях, развитие спектра и организация предоставления образовательных услуг для различных групп потребителей. | Руководитель РЦ, методист ТРЦ | Разработанные инновационные проекты |
| 6.2. | - Разработка рекламной и выставочной продукции. - Организация и проведение городских, окружных, областных, региональных мероприятий, направленных на презентацию ОУ и системы профессионального аграрного образования - Организация и участие в выставках различного уровня и назначения. | Руководитель РЦ, методист ТРЦ, методисты РЦ | Положительный имидж профессий агропромышленного и лесотехнического профиля |
| - Развитие механизмов сетевого взаимодействия учреждений общего и профессионального образования. |  |  |  |
| 7.1. | - Выстраивание сетевого взаимодействия с территориальными ресурсными центрами агропромышленного профиля в управленческих округах | Руководитель РЦ, методист ТРЦ | Отлаженная система сетевого взаимодействия, направленная на повышение качества аграрного образования |
| 7.2. | - Развитие сети учреждений лесотехнического профиля | Руководитель РЦ | Расширение в области спектра лесотехнических программ, информационное и методическое обеспечение их развития |
| 7.3. | - Выстраивания сетевого взаимодействия с учреждениями общего образования | РЦ, методист ТРЦ | Увеличение числа общеобразовательных школ, реализующих программы агропромышленной и лесотехнической направленности. |
| - Развитие межрегионального взаимодействия педагогических систем, выстраивание международных связей с целью развития системы аграрного образования. |  |  |  |
| 8.1. | - Организация и проведение межрегиональных и международных мероприятий: НПК, семинаров, конференций, олимпиад, конкурсов. | Руководитель РЦ, методист ТРЦ, методисты РЦ | Модернизация системы аграрного образования Свердловской области с учетом положительного опыта других регионов и стран. |
| 8.2. | - Участие в различных межрегиональных и международных мероприятиях: НПК, семинарах, конференциях, олимпиадах, конкурсах. | Руководитель РЦ, методист ТРЦ, методисты РЦ |  |
| - Системное обновление комплексного ресурсного обеспечения, направленного на концентрацию образовательных ресурсов с одновременным обеспечением их коллективного использования; целенаправленное, комплексное привлечение и оптимизация использования ресурсов учреждениями общего и профессионального образования Свердловской области. |  |  |  |
| 9.1. | - Развитие человеческих ресурсов (проведение семинаров, конференций, курсов повышения квалификаций, стажировок по актуальным вопросам развития профессионального образования и др.) | Руководитель РЦ, методист ТРЦ, методисты РЦ | Квалифицированные профессионально-педагогические кадры |
| 9.2. | - Развитие материально-технических ресурсов через привлечение инвестиций в развитие условий для повышения качества подготовки рабочих и специалистов для АПК | Руководитель техникума Руководитель РЦ, методист ТРЦ, методисты РЦ | Обновленная материально-техническая база РЦ и ТРЦ. |
| 9.3. | - Развитие технологических ресурсов через обновление образовательных программ, аналитических и методических материалов и др.. | Руководитель РЦ, методист ТРЦ, методисты РЦ | - Обновленные образовательные программы, аналитические и методические материалы. |
| 9.4. | - Развитие информационных ресурсов (формирование внешней и внутренней образовательной среды и соответствующих коммуникаций; маркетинговые исследования; разработка и оформление интернет-порталов, каталогов ресурсов, депозитариев, включая оптимизацию доступа и др.) | Руководитель РЦ, методист ТРЦ, методисты РЦ, Программист техникума | - Доступная база информационных и образовательных ресурсов. |
| 9.5. | Развитие инфраструктуры через структурную количественную и качественную оптимизацию сети; организационно-бытовое, транспортное, технологическое и иное сопровождение учебного процесса; комплексное обслуживание интересов образовательных учреждений сети, в том числе – и в процессе командировок, стажировок и др. | Руководитель РЦ, методист ТРЦ, методисты РЦ | Развитая инфраструктура Ресурсного центра, способствующая эффективной организации сетевого взаимодействия учрежде ,ний общего и профессионального образования Свердловской области. |

Ожидаемые результаты

Эффективное решения всех поставленных задач приведет к следующим результатам:

- Создание благоприятных условий (информационно-методические, кадровых, материальных, технологических и др.) для развития содержания аграрного образования.

- Повышение качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов аграрной и лесотехнической направленности.

- Развитие сетевого взаимодействия учреждений общего и профессионального образования, направленного на повышение качества аграрного образования.

- Функционирование территориальных образовательно-профессиональных кластеров как механизмов, направленных на комплексное решение проблем развития АПК и сельских территорий.

- Формирование положительного имиджа профессий агропромышленного и лесотехнического профиля.

Приложение 1

Аналитическая записка по результатам исследования рынка труда

(вакансии агропромышленного и лесотехнического профиля)

Свердловской области

за апрель 2013г.

За апрель 2013 года в государственные казённые учреждения службы занятости населения Свердловской области организации заявили сведения о потребности в работниках агропромышленного и лесотехнического профиля в количестве 1697.

Количество вакансий за апрель 2013г больше, чем в марте 2013г.  на  37 %.

Таким образом, можно сделать вывод, что количество вакансий агропромышленного и лесотехнического профиля на рынке труда Свердловской области неуклонно растет.  Данный рост связан с сезоном сельскохозяйственных работ.

Сводная таблица вакансий агропромышленного профиля

в Свердловской области в апреле 2013 года

В данной таблице вакансии, представленные в количестве более 100 выделены розовым цветом; от 50 до 100 – зеленым; от 10 до 30 – сиреневым.

| № п/п | Вакансии | Количество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Южный и Центральный округ | Восточный округ | Северный и Горнозаводской округ | Западный округ | Всего |
| 1. | Агроном | 18 | 5 |  | 1 | 24 |
| 2. | Агроном по семеноводству | 13 |  |  |  | 13 |
| 3. | Ветеринарный врач | 13 | 7 |  |  | 20 |
| 4. | Ветеринарный фельдшер | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| 5. | Дояр | 7 |  |  |  | 7 |
| 6. | Животновод | 63 | 31 | 3 |  | 97 |
| 7. | Животновод по уходу за животными |  | 14 |  | 11 | 25 |
| 8. | Заготовитель продуктов и сырья |  |  | 1 |  | 1 |
| 9. | Зверовод |  |  |  | 1 | 1 |
| 10. | Зоотехник | 4 | 9 | 1 | 1 | 15 |
| 11. | Коневод | 2 |  |  |  | 2 |
| 12. | Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов |  | 1 |  |  | 1 |
| 13. | Обработчик рыбы и морепродуктов | 76 |  | 8 |  | 84 |
| 14. | Овощевод | 421 |  | 20 |  | 441 |
| 15. | Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм | 6 |  |  | 2 | 8 |
| 16. | Оператор машинного доения | 35 | 39 | 10 | 6 | 90 |
| 17. | Оператор по ветеринарной обработке животных |  | 2 |  |  | 2 |
| 18. | Оператор по искусственному осеменению животных и птиц |  | 10 |  |  | 10 |
| 19. | Оператор птицефабрик и механизированных ферм |  |  | 3 |  | 3 |
| 20. | Оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм |  |  | 1 |  | 1 |
| 21. | Охотовед |  |  |  | 1 | 1 |
| 22. | Плодоовощевод | 344 | 20 |  |  | 364 |
| 23. | Птицевод | 1 | 2 | 1 |  | 4 |
| 24. | Рабочий зеленого строительства | 4 |  | 14 | 4 | 22 |
| 25. | Рабочий зеленого хозяйства | 17 |  | 5 |  | 22 |
| 26. | Рабочий по уходу за животными | 63 |  |  |  | 63 |
| 27. | Садовник | 2 |  | 2 |  | 4 |
| 28. | Санитар ветеринарный | 4 | 3 |  |  | 7 |
| 29. | Свиновод | 1 | 2 |  |  | 3 |
| 30. | Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования |  | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 31. | Собаковод |  |  | 7 |  | 7 |
| 32. | Старший ветеринарный фельдшер |  | 1 |  |  | 1 |
| 33. | Старший зоотехник |  | 1 |  |  | 1 |
| 34. | Техник-механик |  |  |  | 8 | 8 |
| 35. | Технолог |  | 3 |  |  | 3 |
| 36. | Тракторист | 37 | 38 | 17 | 2 | 94 |
| 37. | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 14 | 9 | 31 | 28 | 82 |
| ИТОГО: |  | 1550 |  |  |  |  |

В апреле 2013 года на рынке труда появились новые вакансии агропромышленного профиля:

Распределение вакансий агропромышленного профиля  по Управленческим округам Свердловской области в апреле 2013 года

Наиболее востребованные профессии агропромышленного профиля на рынке труда Свердловской области в апреле 2013 года

Наименее востребованные профессии агропромышленного профиля на рынке труда Свердловской области в апреле 2013 года

Наиболее востребованные профессии в Южном и Центральном управленческих округах:

Сравнительный анализ  востребованных вакансий агропромышленного профиля и наличия учебных заведений необходимого профиля в Южном Управленческом округе

| Востребованные вакансии | Образовательное учреждение | Образовательная программа | Уровень образования |
| --- | --- | --- | --- |
| Плодоовощевод Овощевод | ГБОУ НПО СО «Социально-профессиональный лицей «Строитель» | «Овощевод; цветовод» | ПП |
| Животновод Рабочий по уходу за животными | нет | «Зоотехния» | СПО |
| Обработчик рыбы и морепродуктов | нет | «Обработчик рыбы и морепродуктов» | НПО |
|  |  | «Обработка водных биоресурсов» | СПО |

Наиболее востребованные профессии в Восточном управленческом округе:

Сравнительный анализ  востребованных вакансий агропромышленного профиля

и наличия учебных заведений необходимого профиля в Восточном Управленческом округе

| Вакансии | Образовательное учреждение | Образовательная программа | Уровень образования |
| --- | --- | --- | --- |
| Тракторист | ГБОУ СПО СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум» (филиал в р.п. Пышма) ГБОУ НПО СО «Байкаловское профессиональное училище» ГБОУ СПО СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум» | «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» | НПО |
|  | ГБОУ НПО СО «Тугулымское профессиональное училище» | «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» | НПО |
| Оператор машинного доения Животновод | ГБОУ СПО СО «Ирбитский аграрный техникум» | «Зоотехния» | СПО |
|  | ГБОУ СПО СО «Ирбитский аграрный техникум» | «Хозяйка (ин) усадьбы» | НПО |

Наиболее востребованные профессии в Западном управленческом округе:

Сравнительный анализ  востребованных вакансий агропромышленного профиля

и наличия учебных заведений необходимого профиля

| Востребованные вакансии | Образовательное учреждение | Образовательная программа | Уровень образования |
| --- | --- | --- | --- |
| Тракторист-машинист с/х производства | ГБОУ НПО СО «Артинское профессиональное училище» | 110800.01.«Мастер сельскохозяйственного производства» | НПО |
|  | ГБОУ НПО СО «Ачитское профессиональное училище» | 110800.04. «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» | НПО |
|  | Филиал ГБОУ СПО СО «Первоуральский политехникум» (Шамары) |  |  |
|  | ГБОУ СПО СО «Сергинский многопрофильный техникум», филиал «Михайловский» |  |  |
|  | ГБОУ СПО СО «Красноуфимский аграрный колледж» | 110800.02. «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» | НПО |
| Животновод | нет | «Зоотехния» | СПО |

Наиболее востребованные профессии в Северном и Горнозаводском управленческих округах:

Сравнительный анализ  востребованных вакансий агропромышленного профиля

и наличия учебных заведений необходимого профиля в Северном и Горно – Заводском Управленческих округах

| Востребованные вакансии | Образовательное учреждение | Образовательная программа | Уровень образования |
| --- | --- | --- | --- |
| Тракторист, Тракторист-машинист с/х производства | ГБОУ СПО СО «Верхнетуринский механический техникум» | 110800.04. «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» | НПО |
|  | ГБОУ СПО СО «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум» | 110800.02. «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» | НПО |
|  | ГБОУ НПО СО «Верхотурское профессиональное училище» |  |  |
|  | ГБОУ СПО СО «Высокогорский многопрофильный техникум» (филиал Б.Лая) |  |  |
| Оператор машинного доения | нет | «Зоотехния» | СПО |
| Овощевод | нет | «Мастер растениеводства» | НПО |
|  |  | «Овощевод защищенного грунта» | НПО |
|  |  | «Агрономия» | СПО |
| Рабочий зеленого строительства | нет | «Природоохранное обустройство территории» | СПО |

Сводная таблица вакансий лесотехнического профиля в Свердловской области в апреле 2013г.

В данной таблице вакансии, представленные в количестве более 20, выделены розовым цветом; от 5 до 20– зеленым.

| № п/п | Вакансии | Количество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Южный и Центральный округ | Восточный округ | Северный и Горнозаводской округ | Западный округ | Всего |
| 1. | Вальщик леса | 3 |  | 4 |  | 7 |
| 2. | Егерь |  |  |  | 2 | 2 |
| 3. | Заточник деревообрабатывающего производства |  |  | 1 |  | 1 |
| 4. | Контролер лесозаготовительного производства и лесосплав |  |  | 1 |  | 1 |
| 5. | Контролер целлюлозно-бумажного производства |  |  | 2 |  | 2 |
| 6. | Навальщик-свальщик лесоматериалов |  |  | 5 |  | 5 |
| 7. | Обрубщик сучьев |  |  | 1 |  | 1 |
| 8. | Пилоправ |  | 1 |  |  | 1 |
| 9. | Рамщик | 5 | 13 | 13 |  | 31 |
| 10. | Раскряжевщик |  |  | 3 |  | 3 |
| 11. | Резчик бумаги, картона, целлюлозы | 1 |  |  |  | 1 |
| 12. | Сборщик изделий из древесины | 16 | 1 | 6 |  | 23 |
| 13. | Сверловщик | 1 |  |  |  | 1 |
| 14. | Сортировщик бумажного производства |  |  | 2 |  | 2 |
| 15. | Станочник деревообрабатывающих станков | 4 | 5 | 40 | 5 | 54 |
| 16. | Станочник-распиловщик | 1 |  | 6 |  | 7 |
| 17. | Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины |  |  | 2 |  | 2 |
| 18. | Штабелевщик древесины |  | 3 |  |  | 3 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 147 |

В апреле 2013г. на рынке труда появились новые вакансии агропромышленного профиля:

Распределение вакансий лесотехнического профиля по административо-управленческим округам Свердловской области в апреле 2013 года

Наиболее востребованные профессии лесотехнического профиля на рынке труда Свердловской области в апреле 2013 года

Наименее востребованные профессии лесотехнического  профиля на рынке труда Свердловской области в апреле 2013

Сравнение средней зарплаты заявленных организациями в службу занятости вакансий агропромышленного профиля на 30.04.13 года

| № п/п | Вакансии | Размер средней заработной платы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Агроном | 13020 |
| 2 | Агроном по семеноводству | 16366 |
| 3 | Ветеринарный врач | 15330 |
| 4 | Ветеринарный фельдшер | 10969 |
| 5 | Дояр | 11000 |
| 6 | Животновод | 10322 |
| 7 | Животновод по уходу за животными | 8442 |
| 8 | Заготовитель продуктов и сырья | 7000 |
| 9 | Зверовод | 20000 |
| 10 | Зоотехник | 11945 |
| 11 | Коневод | 6000 |
| 12 | Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов | 7500 |
| 13 | Обработчик рыбы и морепродуктов | 10750 |
| 14 | Овощевод | 10677 |
| 15 | Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм | 9000 |
| 16 | Оператор машинного доения | 12067 |
| 17 | Оператор по ветеринарной обработке животных | 8000 |
| 18 | Оператор по искусственному осеменению животных и птиц | 11333 |
| 19 | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 12500 |
| 20 | Оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм | 10000 |
| 21 | Охотовед | 15000 |
| 22 | Плодоовощевод | 15368 |
| 23 | Птицевод | 9853 |
| 24 | Рабочий зеленого строительства | 12021 |
| 25 | Рабочий зеленого хозяйства | 7475 |
| 26 | Рабочий по уходу за животными | 10000 |
| 27 | Садовник | 6000 |
| 28 | Санитар ветеринарный | 8500 |
| 29 | Свиновод | 8750 |
| 30 | Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования | 9166 |
| 31 | Собаковод | 26500 |
| 32 | Старший ветеринарный фельдшер | 11200 |
| 33 | Старший зоотехник | 11200 |
| 34 | Техник-механик | 15600 |
| 35 | Технолог | 8500 |
| 36 | Тракторист | 11835 |
| 37 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 12165 |

В данной таблице вакансии с заработной платой более 20 000 выделены розовым цветом; от 15 000 до 20 000 – зеленым; от 10 000 до 15 000 – сиреневым.

Самые высокооплачиваемые вакансии агропромышленного профиля в апреле 2013г.

Самые низкооплачиваемые вакансии и агропромышленного профиля в апреле 2013 года

Сравнение средней зарплаты заявленных организациями в службу занятости вакансий лесотехнического профиля на 30.04.13 года

| № п/п | Вакансии | Размер средней заработной платы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вальщик леса | 15666 |
| 2 | Егерь | 10000 |
| 3 | Заточник деревообрабатывающего производства | 10000 |
| 4 | Контролер лесозаготовительного производства и лесосплав | 8000 |
| 5 | Контролер целлюлозно-бумажного производства | 7000 |
| 6 | Навальщик-свальщик лесоматериалов | 8500 |
| 7 | Обрубщик сучьев | 15000 |
| 8 | Пилоправ | 10000 |
| 9 | Рамщик | 10333 |
| 10 | Раскряжевщик | 12500 |
| 11 | Резчик бумаги, картона, целлюлозы | 14000 |
| 12 | Сборщик изделий из древесины | 14457 |
| 13 | Сверловщик | 17500 |
| 14 | Сортировщик бумажного производства | 7000 |
| 15 | Станочник деревообрабатывающих станков | 12722 |
| 16 | Станочник-распиловщик | 11716 |
| 17 | Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины | 6650 |
| 18 | Штабелевщик древесины | 5300 |

В данной таблице вакансии с заработной платой более 15 000 выделены розовым цветом; от 10 000 до 15 000 – зеленым.

Самые высокооплачиваемые вакансии лесотехнического профиля в апреле 2013г.

Самые низкооплачиваемые вакансии лесотехнического профиля в а  2013г.

Соотношение средней зарплаты вакансий агропромышленного и лесотехнического профиля к средней зарплате вакансий по Свердловской области

Из данной диаграммы можно сделать следующий вывод средняя заработная плата вакансий агропромышленного и лесотехнического профиля меньше средней заработной платы вакансий в Свердловской области на 5% и на 9% соответственно.

Приложение 2

Анализ системы профессионального образования Свердловской области

агропромышленного профиля

1. Результаты исследования рынка труда Свердловской области

(сентябрь – декабрь  2012 года)

2. Спектр образовательных программ агропромышленной и лесотехнической направленности, реализуемых образовательными учреждениями

Свердловской области

3. Прогноз годовой потребности организаций Свердловской области в подготовке специалистов по УГС «Сельское и рыбное хозяйство»

(данные Министерства экономики Свердловской области)

4. Повышение статуса образовательных учреждений профессионального образования Свердловской области

- ГБОУ СПО СО «Белоярский многопрофильный техникум»,

- ГБОУ СПО СО «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум»,

- ГОУ СПО СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»,

- ГБОУ СПО СО «Красноуральский многопрофильный техникум»,

- ГОУ СПО СО «Сергинский многопрофильный техникум», филиал «Михайловский»

- ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум жилищно-коммунального и городского хозяйства»

5. Кадровое обеспечение образовательных учреждений агропромышленного и лесотехнического профиля

6. Количество условных единиц имеющегося оборудования

для реализации учебного процесса

(по годам выпуска оборудования)

Приложение 3

Схема структурного и организационно-функционального взаимодействия субъектов, участвующих в подготовке кадров для агропромышленного комплекса Свердловской области в рамках сетевого взаимодействия

ТРЦ агропромышленного профиля Западного УО

Красноуфимский аграрный колледж

ТРЦ агропромышленного профиля Восточного УО

Слободотуринский аграрно-экономический техникум

ТРЦ агропромышленного профиля Горнозаводского и Северного УО

Верхнесинячихинский

агропромышленный техникум

ТРЦ агропромышленного профиля Южного УО

Каменск-Уральский агропромышленный техникум

Совет директоров образовательных учреждений агропромышленной направленности

ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»

Новолялинское ПУ

Высокогорский МТ

Верхотурское ПУ

Верхнетуринский МТ

Тугулымское  ПУ

Байкаловское ПУ

Камышловский ГТТ

Ирбитский АТ

Сысертский СЭТ

Уральский колледж Т и П

Белоярский МТ

Екатеринбургский ЭТК

Курьинское ПУ

Режевской МТ

Новолялинское ПУ

Высокогорский МТ

Уральский колледж Т и П

Нижнетагильский  СТ

Талицкий  ЛТТ им. Н.И.Кузнецова

Сергинский МТ

Ачитское ПУ

Артинское ПУ

Первоуральский политехникум

Отделение лесотехнического профиля

Тавдинский техникум механической обработки древесины

Общеобразовательные школы сельских поселений

Территориальные

Координационные Советы по комплексному развитию сельских территорий

РЦ РПО агропромышленного и лесотехнического профиля

Уральский государственный лесотехнический

университет

Уральская государственная сельскохозяйственная академия

Талицкое ПУ

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

Министерство экономики Свердловской области

Министерство промышленности и науки Свердловской области

Департамент по труду и занятости населения Свердловской
 области

Администрация МО Свердловской области

Управление образования администрации МО Свердловской области

ГБОУ ДПО СО «Институт развития образования»